## info
dep_raw | 선행공종이 Z가 아니고 후행공종이 Z인 경우는 X
alt_raw | 모든 task는 alt를 가지고 있어야함

## workpackage_raw
공종ID | 공종
Z | 모듈설치
A | S-gas

## space_raw
module_type | name | num_section | quantity | start | end
main | CMC-1 | 6 | 308 | 7680 | 19200
main | CME-1 | 5 | 2295 | 16320 | 27360
main | CME-2 | 6 | 2754 | 19200 | 30720
main | CME-3 | 6 | 2754 | 20160 | 35040
main | CME-4 | 5 | 2295 | 21120 | 37920
lateral | CWP-5 | 9 | 466 | 0 | 10080
lateral | CWP-6 | 9 | 169 | 10560 | 20160
lateral | CWP-8 | 10 | 847 | 17280 | 26880
lateral | CWP-9 | 10 | 466 | 30240 | 39840
lateral | CWP-10 | 10 | 551 | 27840 | 38400
lateral | CWP-11 | 10 | 381 | 26880 | 37440
lateral | CWP-12 | 10 | 974 | 26400 | 36480
lateral | CWP-13 | 10 | 1482 | 25920 | 36960
lateral | CEP-7 | 7 | 623 | 960 | 17760
lateral | CEP-8 | 7 | 539 | 13440 | 23040
lateral | CEP-9 | 7 | 193 | 13920 | 23520
lateral | CEP-10 | 7 | 155 | 18720 | 28320
lateral | CEP-11 | 7 | 309 | 19680 | 30720
lateral | CEP-12 | 7 | 424 | 23040 | 34080
lateral | CEP-13 | 7 | 770 | 24480 | 36480
non-module | OB | 7 | 6468 | 20159 | 20160
non-module | LowFab | 7 | 6468 | 4319 | 4320
non-module | DS | 2 | 1940 | 40319 | 40320
non-module | CSFG | 9 | 5082 | 28799 | 28800

## last_tasktype_raw
A6 | A | S-gas | 6 | 검사 | FALSE

## tasktype_raw
work_id | 공종ID | 공종 | 세부작업코드 | 세부작업명 | 모듈여부
Z1 | Z | 모듈설치 | 1 | 모듈반입 | TRUE
A1 | A | S-gas | 1 | 자재입고 | FALSE
A3 | A | S-gas | 3 | 보호커버 설치/조립 | FALSE
A4 | A | S-gas | 4 | 배관설치 | FALSE
A5 | A | S-gas | 5 | 배관용접 | FALSE
A6 | A | S-gas | 6 | 검측 | FALSE

## dep_raw
선행 | 선행공종 | 후행 | 후행공종
Z1 | Z | A1 | A
A1 | A | A3 | A
A3 | A | A4 | A
A4 | A | A5 | A
A5 | A | A6 | A

## labor_raw
labor_id | labor_name | number
l1 | plumber | 8
l2 | welder | 8
l99 | dummy | 99

## alt_raw
task_id | alt_id | required_labor | required_number | productivity | is_productivity | duration
Z1 | 0 | l99 | 1 | 0.03 | FALSE | 9600
A1 | 0 | l1 | 1 | 1 | FALSE | 480
A3 | 0 | l1 | 1 | 1.894 | TRUE | 10
A4 | 0 | l1 | 1 | 0.2674 | TRUE | 15
A5 | 0 | l2 | 1 | 0.181 | TRUE | 1
A5 | 1 | l2 | 2 | 0.25128 | TRUE | 1
A5 | 2 | l2 | 3 | 0.46354 | TRUE | 5
A6 | 0 | l2 | 1 | 1 | FALSE | 120