## info
dep_raw | 선행공종이 Z가 아니고 후행공종이 Z인 경우는 X
alt_raw | 모든 task는 alt를 가지고 있어야함

## workpackage_raw
공종ID | 공종
Z | 모듈설치
A | S-gas

## space_raw
module_type | name | num_section | quantity
Main | cme4 | 6 | 2176
lateral | cep13 | 7 | 578
Main | cme5 | 6 | 1888

## last_tasktype_raw
A3 | A | S-gas | 3 | 검사 | FALSE

## tasktype_raw
work_id | 공종ID | 공종 | 세부작업코드 | 세부작업명 | 모듈여부
Z1 | Z | 모듈설치 | 1 | 모듈반입 | TRUE
Z2 | Z | 모듈설치 | 2 | 모듈설치 | TRUE
A1 | A | S-gas | 1 | 배관설치 | FALSE
A2 | A | S-gas | 2 | 용접 | FALSE
A3 | A | S-gas | 3 | 검사 | FALSE

## dep_raw
선행 | 선행공종 | 후행 | 후행공종
Z2 | Z | A1 | A
A1 | A | A2 | A
A2 | A | A3 | A
Z1 | Z | A1 | A

## labor_raw
labor_id | labor_name | number
l1 | welder | 7
l2 | plumber | 7
l99 | dummy | 100

## alt_raw
task_id | alt_id | required_labor | required_number | productivity
A1 | 0 | l1 | 1 | 1
A1 | 1 | l1 | 2 | 1.5
Z1 | 0 | l99 | 1 | 0.03
A2 | 0 | l2 | 1 | 1
A3 | 0 | l99 | 1 | 1
Z2 | 0 | l99 | 1 | 0.03

## space
space_id | module_type | upper_space_id | detail | is_module
cme4 | module | none | 0 | TRUE
cep13 | module | none | 0 | TRUE
cme4_1 | main | cme4 | 1 | FALSE
cme4_2 | main | cme4 | 2 | FALSE
cme4_3 | main | cme4 | 3 | FALSE
cme4_4 | main | cme4 | 4 | FALSE
cme4_5 | main | cme4 | 5 | FALSE
cme4_6 | main | cme4 | 6 | FALSE
cme4_7 | main | cme4 | 7 | FALSE
cep13_1 | lateral | cep13 | 1 | FALSE
cep13_2 | lateral | cep13 | 2 | FALSE
cep13_3 | lateral | cep13 | 3 | FALSE
cep13_4 | lateral | cep13 | 4 | FALSE
cep13_5 | lateral | cep13 | 5 | FALSE
cep13_6 | lateral | cep13 | 6 | FALSE
cep13_7 | lateral | cep13 | 7 | FALSE

## work
work_id | task_type_id | space_id | quantity | duration
m_cme4_A1 | A1 | m_cme4_1, m_cme4_2, m_cme4_3, m_cme4_4, m_cme4_5, m_cme4_6, m_cme4_7 | 1
m_cme4_A2 | A2 | m_cme4_1, m_cme4_2, m_cme4_3, m_cme4_4, m_cme4_5, m_cme4_6, m_cme4_7 | 1
m_cme4_1_B1 | B1 | m_cme4_1 | 53 | 5
m_cme4_1_B1 | B1 | m_cme4_1 | 53 | 10

## dep
Time | l1 | l2
120:00 | 1
52
2
3

## Sheet1
work_id | start_time | finish_time | secttion
cme4_Z1 | 10 | 50 | cme4
cme4_1_A1 | 10 | 50 | cme4
cme4_1_A2 | 10 | 50 | cme4
cme4_1_A3 | 10 | 50 | cme4
cme5_Z1 | 10 | 50 | cme5
cme5_1_A1 | 10 | 50 | cme5
cme5_1_A2 | 10 | 50 | cme5
cme5_1_A3 | 10 | 50 | cme5